## 시트1
	26 / 水	27 / 木		28 / 金	29 / 土	1 / 日
담당	강태헌	이도현	박인우	강태헌, 홍영표, 이도현, 박인우
내용	요구사항 명세 / 기본 완성	요구사항 상세 / 명세서 기본 완성	요구사항 상세 명세서를 / 바탕으로 밴드의 대략적 폼 구현 / (기능들의 위치, 구현 순서 파악을 위함)	ERD 논의, / 요구 사항 상세 명세에 대한 수정, / 유스케이스 수정 / 밴드 폼 토의를 통한 팀원 간의 이해의 일치
기한	~26일 19시	26일 19시 ~ / 27일 14시	~28일 00시 까지	[27일 논의 후 점심 이후로 결정] / 대략 13시~ 18시 이전 종료 예정

담당	이도현	홍영표	팀원
내용	요구사항 상세 / 명세서 기본 완성	유스케이스 완성	논의를 위한 방안 모의 / ex) 1. 디스코드 / 2. 카카오톡 다자 통화 / 3) 아 모르겠고 그냥 카톡
기한	26일 19시 ~ / 27일 14시	~27일 19시	~27일 18시 까지 논의 완료 / 희망

	ERD ,회원이 band 가입 시 step A~Z 순서 논의 필요 / super() 관리자 구현